## 徐州市本级项目支出绩效自评价情况表
徐州市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 中国国际贸易促进委员会徐州市支会 | 项目名称： | 货物原产地证签发、管理及风险监控
项目实施年度： | 2025
项目实施开始时间 （年/月）： | 2025-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2025-12-01
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
包括项目依据及实施情况等。 （1）立项依据 货物原产地证签发、管理及风险监控的立项依据为《关于市贸促会申请免征货物原产地证书收费后列入财政预算的办理意见》（工贸〔2016〕28号）；徐州市财政局 徐州市物价局关于转发《江苏省财政厅 江苏省物价局关于公布取消停征和免征一批行政事业单位性收费的通知》的通知（徐财综〔2015〕3号）；徐州市贸促会主要职责：出具中国出口货物一般原产地证明书;代办涉外经贸文件证明业务;代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等法律服务； （2）实施情况 2025年市级专项（项目）资金绩效目标申报表，货物原产地证签发、管理及风险监控专项经费年度绩效目标为： ①原产地证书签发大于等于10000份。 ②签发优惠证明书大于等于1500份。 ③组织会员企业培训人次大于等于300人次。 ④培训合格率大于等于95%。 ⑤关税优惠额大于等于300万美元。 ⑥服务企业满意度大于等于95% （3）本年度资金分配使用情况 本单位2025年度项目实际支出11.9万元，相较于年初预算的9万元，执行率为132.27%。其中：一般公共预算支出7.99万元，其他支出3.91万元。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路​ 项目支出绩效评价以 “保障公共服务、提高财政资金使用效益” 为核心，遵循 “依法依规、客观公正” 原则。围绕本单位部门事权和工作任务为目标，首先梳理项目立项背景与政策依据，明确项目预期达成的年度工作目标；其次，从项目实施过程中的资金使用、管理措施、产出成果等方面收集数据，对比目标与实际执行情况，分析存在的偏差与问题；最后，综合考量该项目在促进社会发展等方面的成效，从而为优化单位项目管理提供依据。​ （二）评价方式：本次绩效评价主要采取比较法，通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。 （三）评价做法：根据评价对象的特点分类组织实施。 （四）评价指标体系设置：充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作人员，确保就行自评工作顺利进行。本次绩效评指标体系设置主要综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、项目流程等，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、过程管理、产出效果和社会效益。 （五）评价结论：依据评价指标体系和采集的基础数据信息，在遵循科学规范、绩效相关的原则上，经综合评价，得出绩效评价综合得分99.03分，等级为“优秀”。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
2025年，我会聚焦涉外商事服务、经贸促进等核心业务，各项工作成效显著。 1.涉外商事认证方面，全年签发各类经贸单据、证书32774份，同比增长20.5%，涉及出口金额287.13亿元，同比增长19.4%，占全市出口总额约33%；新增出证认证注册企业183家，累计达1938家。其中，非优惠原产地证24843份（同比增18.3%），主要出口阿联酋、印度等国，涉及工程机械及配件等产品；优惠原产地证5697份（同比增30.4%），为企业减免关税约1.41亿元，主发澳大利亚、越南等国；商事证明书1821份（同比增16.7%），领事认证413份（同比增51%），覆盖33个国家。 2.涉外商事法律工作扎实推进：依托“贸法通”平台为14家企业提供合同签署、风险应对等免费法律咨询，发放问卷100份、走访34家企业精准掌握诉求；联合多部门签署涉外商事法律服务战略合作协议，建立诉调对接机制，协助调解贸易纠纷9起；发布国际经贸摩擦、知识产权保护等预警信息200余期，针对美国硬木胶合板双反调查组织7家企业参会辅导；推动2025“中国仲裁周”落地徐州，180余名代表围绕跨境电商风险开展研讨，会后为徐工集团解答仲裁实务问题。 3.省对市知识产权考核指标全部完成：发布知识产权预警信息11期，提供风险应对建议6次，指导徐工集团通过调解解决涉外商标权纠纷。此外，我会打造《全球市场新格局下的境外展策略及知识产权保护》等3个精品课程，安排3名转业骨干通过基层实践、系统培训、自主学习加速转型，每周开展课题研讨优化内容，预计2026年初可面向企业培训，全面提升贸促干部服务高水平对外开放的专业能力。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无

## 江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 中国国际贸易促进委员会徐州市支会 |  | 项目名称： |  | 货物原产地证签发、管理及风险监控
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 132.22% | 3 | 2.03 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 签发优惠证明书数量 | ≥1500份 | 5697.00份 | 7 | 7
|  | 组织会员企业培训人次 | ≥300人次 | 500.00人次 | 2 | 2
|  | 签发原产地证书数量 | ≥10000份 | 24843.00份 | 7 | 7
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2
| 时效指标 | 签发证书及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 6 | 6
| 成本指标 | 成本控制情况 | 未超出预算 | 达成预期目标 | 6 | 6
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 关税优惠额 | ≥300万美元 | 1410.00万美元 | 30 | 30
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10
总计 | [5 empty] | 99.03
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。